## Feuil1
Task Name | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Charge de travail vendue | Noms ressources
Test Project
ALPO - Création de l'extranet | 62,5 jours | 2012-05-10 | 2012-08-06 |  |  | S. Tech
Réunion de lancement du projet | 0,5 jour | 2012-05-10 | 2012-05-10 |  |  | S. Créa
Création des interfaces graphiques et fonctionnelles | 21 jours | 2012-05-11 | 2012-06-08 |  |  | CP Fonctionnel
Validation storyboard complet | 0,5 jour | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 17 | 0,5 J
Conception technique | 30 jours | 2012-06-13 | 2012-07-24
Analyse découpage HTML de la charte graphique | 2 jours | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 20
Maquettage HTML de la charte graphique validée | 7 jours | 2012-06-15 | 2012-06-25 | 22 | 3 J
Spécifications techniques | 2 jours | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 20 | 1 J
Développement de l'extranet | 12 jours | 2012-06-15 | 2012-07-02 | 24 | 7 J
Theming | 10 jours | 2012-06-26 | 2012-07-09 | 23 | 6 J
Recette technique interne | 2 jours | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 26;25 | 1 J
Fine-tuning | 3 jours | 2012-07-12 | 2012-07-16 | 27 | 1 J
Recette fonctionnelle interne | 3 jours | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 28 | 1,5 J
Fine-tuning | 3 jours | 2012-07-20 | 2012-07-24 | 29 | 1 J
Livraison client - Présentation du site | 1 jour | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 30
Recette client | 3 jours | 2012-07-26 | 2012-07-30 | 31
Fine-tuning interne | 3 jours | 2012-07-31 | 2012-08-02 | 32 | 1 J
Recette finale | 1 jour | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 33 | 1 J
Validation du site | 0,5 jour | 2012-08-06 | 2012-08-06 | 34 | 0,5 J